## Sheet1
Task | Start date | End date | Duration
Research | 2023-02-05 | 2023-03-02 | 25
Plan Introduction | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 7
Plan Section 1 | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 12
Gather quotes for section 1 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | 9
Plan section 2 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 10
Gather quotes for section 2 | 2023-04-27 | 2023-05-08 | 11
Plan section 3 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 15
Gather quotes for section 3 | 2023-06-10 | 2023-06-22 | 12
Write introduction | 2023-06-27 | 2023-07-15 | 18
Write section 1 | 2023-06-27 | 2023-08-01 | 35
Write section 2 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 29
Write section 3 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 29
Create presentation | 2023-09-25 | 2023-10-28 | 33
Write evaluation/summary/reflection | 2023-10-15 | 2023-11-05 | 21